## Hoja 1
N | Modulo | Requisito | Tipo (F/NF) | Historia de Usuario | Dependencia | Prioridad | Estimación (SP) | Encargado | Tiempo (Horas) | Reglas de Negocio
1 | Usuarios y autenticación | Registrar usuarios | F | Como administrador quiero registrar usuarios para controlar quién accede al sistema. | Ninguna | Alta | 5 | Eduar Zorro | 10 | El correo y el documento deben ser únicos. Los campos obligatorios deben validarse antes de registrar el usuario.
2 | Usuarios y autenticación | Iniciar sesión | F | Como usuario quiero iniciar sesión para acceder de forma segura al sistema. | Registrar usuarios | Alta | 5 | Eduar Zorro | 10 | Solo usuarios registrados con credenciales válidas pueden acceder.
3 | Usuarios y autenticación | Cerrar sesión | F | Como usuario quiero cerrar sesión para finalizar de forma segura mi acceso al sistema. | Iniciar sesión | Alta | 2 | Eduar Zorro | 4 | La sesión activa debe invalidarse al cerrar sesión.
4 | Usuarios y autenticación | Recuperar contraseña | F | Como usuario quiero recuperar mi contraseña para volver a acceder al sistema cuando la haya olvidado. | Registrar usuarios | Alta | 5 | Eduar Zorro | 10 | El proceso debe verificar la identidad del usuario antes de permitir cambiar la contraseña.
5 | Usuarios y autenticación | Gestionar permisos globales | F | Como administrador quiero asignar permisos generales a los usuarios para controlar su acceso al sistema. | Registrar usuarios | Alta | 5 | Eduar Zorro | 10 | Solo el administrador puede asignar o modificar los roles globales.
6 | Usuarios y autenticación | Gestionar información del usuario | F | Como usuario quiero modificar mi información personal para mantener mis datos actualizados. | Registrar usuarios | Media | 3 | Eduar Zorro | 6 | El usuario puede modificar únicamente la información permitida por el sistema.
7 | Usuarios y autenticación | Seguridad de acceso | NF | Como administrador quiero proteger la información mediante autenticación y permisos. | Iniciar sesión | Alta | 8 | Eduar Zorro | 16 | Las contraseñas deben almacenarse de forma segura y las sesiones deben expirar por inactividad.
8 | Grupos de trabajo | Crear grupos de trabajo | F | Como administrador quiero crear grupos para organizar equipos de trabajo. | Registrar usuarios | Alta | 5 | Eduar Zorro | 10 | Cada grupo debe tener un nombre único.
9 | Grupos de trabajo | Editar grupos de trabajo | F | Como administrador quiero modificar la información de un grupo para mantenerlo actualizado. | Crear grupos de trabajo | Media | 3 | Eduar Zorro | 6 | Solo usuarios autorizados pueden modificar la información del grupo.
10 | Grupos de trabajo | Eliminar grupos de trabajo | F | Como administrador quiero eliminar grupos que ya no sean necesarios para mantener organizada la plataforma. | Crear grupos de trabajo | Media | 3 | Eduar Zorro | 6 | El sistema debe solicitar confirmación antes de eliminar un grupo.
11 | Grupos de trabajo | Asignar miembros a grupos | F | Como líder quiero agregar miembros al grupo para distribuir el trabajo. | Crear grupos de trabajo | Alta | 5 | Eduar Zorro | 8 | Un usuario puede pertenecer a varios grupos.
12 | Grupos de trabajo | Retirar miembros de grupos | F | Como líder quiero retirar miembros de un grupo cuando ya no formen parte del equipo de trabajo. | Asignar miembros a grupos | Media | 3 | Eduar Zorro | 6 | Un miembro retirado no debe conservar acceso a los recursos privados del grupo.
13 | Espacios de trabajo | Crear espacios de trabajo | F | Como usuario quiero crear espacios de trabajo para separar proyectos y equipos de colaboración. | Crear grupos de trabajo | Alta | 5 | Eduar Zorro | 10 | Cada espacio debe tener un nombre obligatorio y estar asociado a un grupo o propietario.
14 | Espacios de trabajo | Consultar espacios de trabajo | F | Como usuario quiero visualizar mis espacios de trabajo para acceder rápidamente a los proyectos en los que participo. | Crear espacios de trabajo | Alta | 3 | Eduar Zorro | 6 | Solo deben mostrarse espacios a los que el usuario tenga acceso.
15 | Espacios de trabajo | Editar espacios de trabajo | F | Como gestor quiero modificar la información de un espacio para mantenerlo actualizado. | Crear espacios de trabajo | Media | 3 | Eduar Zorro | 6 | Solo usuarios con permisos de gestión pueden modificar el espacio.
16 | Espacios de trabajo | Eliminar espacios de trabajo | F | Como gestor quiero eliminar un espacio que ya no necesito para mantener organizada la plataforma. | Crear espacios de trabajo | Media | 3 | Eduar Zorro | 6 | El sistema debe solicitar confirmación antes de eliminar el espacio.
17 | Espacios de trabajo | Definir propietario del espacio | F | Como usuario quiero que el sistema identifique al propietario del espacio para establecer quién puede administrarlo. | Crear espacios de trabajo | Alta | 3 | Eduar Zorro | 6 | El usuario que crea el espacio debe registrarse como propietario.
18 | Gestión de tableros | Crear tablero | F | Como usuario quiero crear un tablero dentro de un espacio de trabajo para organizar actividades mediante Kanban. | Crear espacios de trabajo | Alta | 5 | Eduar Zorro | 10 | El tablero debe tener un nombre obligatorio y pertenecer a un espacio de trabajo.
19 | Gestión de tableros | Consultar tableros | F | Como usuario quiero visualizar los tableros disponibles de un espacio para seleccionar en cuál trabajar. | Crear tablero | Alta | 3 | Eduar Zorro | 6 | Solo deben mostrarse tableros a los que el usuario tenga acceso.
20 | Gestión de tableros | Editar tablero | F | Como usuario quiero modificar la información de un tablero para mantenerlo actualizado. | Crear tablero | Media | 3 | Eduar Zorro | 6 | Se debe permitir modificar nombre y descripción.
21 | Gestión de tableros | Eliminar tablero | F | Como usuario quiero eliminar un tablero que ya no necesito para mantener organizado el espacio. | Crear tablero | Media | 3 | Eduar Zorro | 6 | El sistema debe solicitar confirmación antes de eliminarlo.
22 | Gestión de tableros | Generar tablero pre-creado | F | Como nuevo usuario quiero que el sistema cree un tablero de ejemplo para entender cómo funciona la plataforma. | Crear espacios de trabajo | Alta | 5 | Eduar Zorro | 10 | El tablero debe incluir ejemplos de las funcionalidades principales y poder ser modificado o eliminado.
23 | Gestión de tableros | Configurar información del tablero | F | Como gestor quiero configurar la descripción y características básicas del tablero para adaptarlo al proyecto. | Crear tablero | Media | 3 | Eduar Zorro | 6 | Solo usuarios con permisos de gestión pueden modificar la configuración.
24 | Columnas Kanban | Crear columnas | F | Como usuario quiero crear columnas dentro del tablero para representar las diferentes etapas del flujo de trabajo. | Crear tablero | Alta | 5 | Eduar Zorro | 10 | Cada columna debe tener un nombre obligatorio.
25 | Columnas Kanban | Crear columnas predeterminadas | F | Como usuario quiero que un tablero nuevo tenga columnas iniciales para comenzar a utilizar Kanban inmediatamente. | Crear tablero | Alta | 3 | Eduar Zorro | 6 | Se deben crear inicialmente columnas como Pendiente, En proceso y Finalizada.
26 | Columnas Kanban | Editar columnas | F | Como usuario quiero modificar una columna para adaptar el flujo de trabajo a las necesidades del equipo. | Crear columnas | Alta | 3 | Eduar Zorro | 6 | El nombre y configuración permitida deben poder modificarse.
27 | Columnas Kanban | Eliminar columnas | F | Como usuario quiero eliminar una columna que ya no necesito para mantener organizado el tablero. | Crear columnas | Media | 3 | Eduar Zorro | 6 | El sistema debe controlar las actividades existentes antes de eliminarla.
28 | Columnas Kanban | Ordenar columnas | F | Como usuario quiero cambiar el orden de las columnas para representar correctamente el flujo de trabajo. | Crear columnas | Alta | 5 | Eduar Zorro | 8 | El nuevo orden debe conservarse después de actualizar el tablero.
29 | Actividades / Tarjetas | Crear actividades | F | Como líder quiero crear actividades para organizar el trabajo del equipo mediante tarjetas. | Crear tablero | Alta | 5 | John Ovallos | 10 | Toda actividad debe tener título y quedar asociada a un tablero y columna.
30 | Actividades / Tarjetas | Consultar actividades | F | Como usuario quiero visualizar las actividades del tablero para conocer el trabajo pendiente y su estado. | Crear actividades | Alta | 3 | John Ovallos | 6 | Las tarjetas deben mostrarse dentro de su columna correspondiente.
31 | Actividades / Tarjetas | Editar actividades | F | Como usuario quiero modificar una actividad para actualizar su información. | Crear actividades | Alta | 5 | John Ovallos | 10 | Se debe permitir modificar título, descripción y fecha límite.
32 | Actividades / Tarjetas | Eliminar actividades | F | Como usuario quiero eliminar actividades que ya no sean necesarias. | Crear actividades | Media | 3 | John Ovallos | 6 | Se debe solicitar confirmación antes de eliminar.
33 | Actividades / Tarjetas | Asignar actividades | F | Como líder quiero asignar actividades a los integrantes para distribuir responsabilidades. | Crear actividades | Alta | 5 | John Ovallos | 10 | Cada actividad debe tener al menos un responsable.
34 | Actividades / Tarjetas | Definir fecha límite | F | Como usuario quiero establecer una fecha límite para controlar cuándo debe terminar una actividad. | Crear actividades | Alta | 3 | John Ovallos | 6 | La fecha debe poder registrarse, modificarse y visualizarse.
35 | Actividades / Tarjetas | Identificar actividades vencidas | F | Como usuario quiero identificar visualmente las actividades que superaron su fecha límite. | Definir fecha límite | Media | 5 | John Ovallos | 10 | Las actividades vencidas deben mostrar una indicación visual.
36 | Flujo Kanban | Actualizar estado de actividades | F | Como miembro quiero actualizar el estado de mis actividades para informar el progreso. | Asignar actividades | Alta | 5 | John Ovallos | 8 | Los estados deben corresponder a las columnas configuradas en el tablero.
37 | Flujo Kanban | Mover actividades entre columnas | F | Como usuario quiero mover una actividad entre columnas para actualizar su estado dentro del flujo Kanban. | Actualizar estado | Alta | 5 | John Ovallos | 10 | La actividad debe cambiar de columna y conservar el nuevo estado.
38 | Flujo Kanban | Mover tarjetas mediante arrastre | F | Como usuario quiero arrastrar una tarjeta entre columnas para actualizar rápidamente su estado. | Mover actividades entre columnas | Alta | 8 | John Ovallos | 16 | Debe permitirse Drag & Drop dentro del tablero.
39 | Flujo Kanban | Guardar posición de tarjetas | F | Como usuario quiero conservar la posición de mis tarjetas para mantener el orden personalizado. | Mover tarjetas mediante arrastre | Alta | 5 | John Ovallos | 10 | La posición debe almacenarse y conservarse después de recargar.
40 | Flujo Kanban | Verificar tiempo de inactividad | F | Como líder quiero identificar tarjetas que llevan demasiado tiempo en una etapa para detectar bloqueos. | Crear actividades | Alta | 5 | John Ovallos | 10 | Al superar el umbral configurado debe mostrarse una advertencia visual.
41 | Flujo Kanban | Ejecutar animación de finalización | F | Como usuario quiero ver una animación cuando una tarjeta sea finalizada para recibir retroalimentación visual. | Actualizar estado | Baja | 3 | John Ovallos | 6 | La animación debe ejecutarse al mover la tarjeta a una columna configurada como finalizada.
42 | Comentarios y colaboración | Agregar comentarios | F | Como miembro quiero comentar las actividades para comunicar avances o inconvenientes. | Crear actividades | Media | 3 | Eduar Zorro | 6 | Cada comentario debe estar asociado a una actividad y registrar autor y fecha.
43 | Comentarios y colaboración | Consultar comentarios | F | Como usuario quiero consultar los comentarios de una actividad para conocer las conversaciones relacionadas. | Agregar comentarios | Media | 3 | Eduar Zorro | 6 | Los comentarios deben mostrarse ordenados y asociados a la actividad.
44 | Comentarios y colaboración | Gestionar reacciones | F | Como miembro quiero reaccionar rápidamente a los comentarios para expresar respuestas sin escribir un mensaje. | Agregar comentarios | Media | 3 | Eduar Zorro | 6 | Las reacciones deben ser visibles para los miembros autorizados.
45 | Comentarios y colaboración | Enviar mensajes de voz | F | Como miembro quiero enviar mensajes de voz dentro de los comentarios para comunicarme rápidamente. | Agregar comentarios | Media | 8 | Eduar Zorro | 16 | La grabación debe realizarse directamente desde el navegador.
46 | Comentarios y colaboración | Visualizar presencia en tiempo real | F | Como colaborador quiero ver dónde está trabajando mi compañero dentro del tablero. | Gestión de tableros | Media | 13 | John Ovallos | 24 | La posición debe actualizarse sin recargar la página.
47 | Archivos adjuntos | Adjuntar archivos | F | Como miembro quiero adjuntar documentos para complementar una actividad. | Crear actividades | Media | 5 | Eduar Zorro | 10 | Solo se permiten PDF, Word e imágenes.
48 | Archivos adjuntos | Consultar archivos adjuntos | F | Como miembro quiero consultar los archivos asociados a una actividad para acceder a la información complementaria. | Adjuntar archivos | Media | 3 | Eduar Zorro | 6 | Solo usuarios con acceso a la actividad pueden consultar sus archivos.
49 | Archivos adjuntos | Descargar archivos | F | Como miembro quiero descargar los archivos asociados a una actividad para utilizarlos fuera de la plataforma. | Consultar archivos adjuntos | Media | 3 | Eduar Zorro | 6 | Solo usuarios autorizados pueden descargar los archivos.
50 | Notificaciones | Enviar notificaciones | F | Como usuario quiero recibir notificaciones cuando haya cambios importantes en mis actividades. | Asignar actividades | Media | 5 | Eduar Zorro | 10 | Deben generarse notificaciones al asignar una actividad o finalizarla.
51 | Notificaciones | Consultar notificaciones | F | Como usuario quiero consultar mis notificaciones para conocer los cambios recientes del sistema. | Enviar notificaciones | Media | 3 | Eduar Zorro | 6 | Las notificaciones deben mostrar el evento, fecha y origen.
52 | Notificaciones | Marcar notificaciones como leídas | F | Como usuario quiero marcar mis notificaciones como leídas para identificar cuáles ya revisé. | Consultar notificaciones | Media | 2 | Eduar Zorro | 4 | El estado de lectura debe conservarse.
53 | Búsqueda y filtros | Buscar actividades | F | Como usuario quiero buscar actividades para encontrarlas rápidamente. | Crear actividades | Media | 3 | John Ovallos | 6 | Debe permitir búsqueda por nombre, descripción o responsable.
54 | Búsqueda y filtros | Filtrar por estado | F | Como usuario quiero filtrar las actividades por estado para visualizar una etapa determinada. | Actualizar estado | Media | 3 | John Ovallos | 6 | Debe permitir seleccionar una columna o estado.
55 | Búsqueda y filtros | Filtrar por responsable | F | Como usuario quiero filtrar actividades por responsable para identificar el trabajo asignado a cada integrante. | Asignar actividades | Media | 3 | John Ovallos | 6 | Debe mostrar únicamente actividades del responsable seleccionado.
56 | Búsqueda y filtros | Limpiar filtros | F | Como usuario quiero limpiar los filtros aplicados para volver a visualizar todas las actividades. | Filtrar por estado | Media | 2 | John Ovallos | 4 | Al limpiar los filtros deben mostrarse nuevamente todas las tarjetas.
57 | Persistencia de información | Guardar tablero | F | Como usuario quiero que la información del tablero se almacene para no perder mi trabajo. | Crear tablero | Alta | 5 | Eduar Zorro | 10 | La información debe permanecer disponible después de cerrar sesión.
58 | Persistencia de información | Guardar columnas | F | Como usuario quiero que las columnas se almacenen para conservar la estructura del flujo. | Crear columnas | Alta | 5 | Eduar Zorro | 10 | Deben persistirse nombres, posiciones y configuración.
59 | Persistencia de información | Guardar actividades | F | Como usuario quiero que las actividades se almacenen para conservar la información del trabajo. | Crear actividades | Alta | 5 | Eduar Zorro | 10 | Deben conservarse título, descripción, columna, responsable, posición y fecha límite.
60 | Persistencia de información | Recuperar información del tablero | F | Como usuario quiero recuperar mi tablero al ingresar nuevamente para continuar trabajando donde lo dejé. | Guardar tablero | Alta | 5 | Eduar Zorro | 10 | Deben recuperarse columnas y actividades desde la base de datos.
61 | Compartir espacios | Generar enlace de invitación | F | Como usuario quiero generar un enlace para invitar personas a un espacio de trabajo. | Crear espacios de trabajo | Alta | 5 | John Ovallos | 8 | El enlace debe permitir acceder al espacio según los permisos configurados.
62 | Compartir espacios | Acceso mediante enlace | F | Como usuario quiero acceder mediante un enlace de invitación para ingresar rápidamente al espacio compartido. | Generar enlace de invitación | Alta | 5 | John Ovallos | 10 | Los usuarios externos deben recibir permisos de visualización por defecto.
63 | Compartir espacios | Revocar enlace de invitación | F | Como gestor quiero invalidar un enlace de invitación para evitar accesos no autorizados. | Generar enlace de invitación | Media | 3 | John Ovallos | 6 | Un enlace revocado no debe permitir nuevos accesos.
64 | Permisos por espacio | Asignar permisos individuales | F | Como gestor quiero delegar permisos puntuales de edición o administración a un usuario específico dentro de mi espacio. | Compartir espacios | Alta | 8 | John Ovallos | 14 | Los permisos deben aplicarse únicamente al espacio seleccionado.
65 | Permisos por espacio | Modificar permisos individuales | F | Como gestor quiero modificar los permisos de un usuario para adaptar su nivel de acceso. | Asignar permisos individuales | Alta | 5 | John Ovallos | 10 | Los cambios solo afectan al espacio seleccionado.
66 | Permisos por espacio | Revocar permisos individuales | F | Como gestor quiero retirar los permisos especiales de un usuario para controlar su acceso al espacio. | Asignar permisos individuales | Alta | 3 | John Ovallos | 6 | Al revocar los permisos se deben aplicar nuevamente los permisos generales correspondientes.
67 | Experiencia de usuario | Mostrar asistencia contextual inteligente | F | Como usuario quiero ver explicaciones la primera vez que utilizo una herramienta para aprender su funcionamiento. | Ninguna | Media | 5 | Eduar Zorro | 8 | El sistema debe detectar la primera interacción y permitir descartar permanentemente la ayuda.
68 | Experiencia de usuario | Activar modo de enfoque | F | Como usuario quiero centrar mi vista en una sola tarjeta para evitar distracciones visuales. | Crear actividades | Media | 3 | Eduar Zorro | 6 | El resto de la interfaz debe atenuarse mientras el modo esté activo.
69 | Experiencia de usuario | Mostrar tablero vacío | F | Como usuario quiero recibir una indicación cuando un tablero no tenga actividades para saber que puedo comenzar a trabajar. | Consultar actividades | Media | 2 | John Ovallos | 4 | Debe mostrarse un mensaje cuando no existan tarjetas.
70 | Experiencia de usuario | Confirmar eliminación | F | Como usuario quiero recibir una confirmación antes de eliminar información para evitar eliminaciones accidentales. | Eliminar actividades | Media | 3 | Eduar Zorro | 6 | Debe solicitar confirmación antes de eliminar actividades, columnas, tableros o espacios.
71 | Experiencia de usuario | Mostrar mensajes de operación | F | Como usuario quiero recibir mensajes cuando una operación sea exitosa o falle para conocer el resultado de mis acciones. | Operaciones CRUD | Media | 3 | Eduar Zorro | 6 | Deben mostrarse mensajes claros después de operaciones importantes.
72 | Reportes y análisis | Generar reportes | F | Como administrador quiero generar reportes para evaluar el desempeño de los grupos. | Actividades finalizadas | Alta | 8 | John Ovallos | 16 | Los reportes deben poder exportarse a PDF y Excel.
73 | Reportes y análisis | Consultar actividades finalizadas | F | Como administrador quiero consultar las actividades finalizadas para analizar el trabajo realizado por los equipos. | Actualizar estado | Alta | 5 | John Ovallos | 10 | Solo deben contabilizarse como finalizadas las actividades ubicadas en estados configurados como finales.
74 | Reportes y análisis | Consultar rendimiento de grupos | F | Como administrador quiero consultar indicadores de los grupos para evaluar su desempeño. | Generar reportes | Media | 8 | John Ovallos | 16 | Los indicadores deben basarse en actividades creadas, completadas, vencidas y pendientes.
75 | Reportes y análisis | Consultar rendimiento individual | F | Como líder quiero consultar el desempeño de los integrantes para conocer la distribución y cumplimiento de actividades. | Consultar rendimiento de grupos | Media | 5 | John Ovallos | 10 | Los resultados deben poder consultarse por usuario y periodo.
76 | Configuración Kanban | Configurar estado final | F | Como gestor quiero definir qué columna representa el estado final para que el sistema identifique automáticamente las actividades completadas. | Crear columnas | Media | 3 | Eduar Zorro | 6 | Solo una o las columnas configuradas explícitamente pueden representar el estado final.
77 | Configuración Kanban | Configurar tiempo límite por estado | F | Como líder quiero definir cuánto tiempo puede permanecer una tarjeta en determinado estado para detectar bloqueos. | Crear columnas | Media | 5 | John Ovallos | 10 | El tiempo límite debe poder configurarse por columna o estado.
78 | Configuración Kanban | Configurar reglas del tablero | F | Como gestor quiero configurar reglas básicas del tablero para adaptar el flujo de trabajo a las necesidades del equipo. | Crear tablero | Media | 5 | John Ovallos | 10 | Solo los usuarios con permisos de administración del tablero pueden modificar las reglas.
79 | Administración del sistema | Gestionar usuarios registrados | F | Como administrador quiero consultar y administrar los usuarios registrados para mantener control sobre las cuentas del sistema. | Registrar usuarios | Alta | 5 | Eduar Zorro | 10 | El administrador debe poder consultar, activar o desactivar usuarios.
80 | Administración del sistema | Activar o desactivar usuarios | F | Como administrador quiero desactivar temporalmente una cuenta para impedir su acceso sin eliminar su información. | Gestionar usuarios registrados | Alta | 3 | Eduar Zorro | 6 | Un usuario desactivado no puede iniciar sesión hasta ser activado nuevamente.
81 | Interfaz y compatibilidad | Diseño responsive | NF | Como usuario quiero acceder desde cualquier dispositivo para trabajar cómodamente. | Ninguna | Alta | 5 | John Ovallos | 10 | Debe adaptarse a computador, tablet y móvil.
82 | Interfaz y compatibilidad | Compatibilidad con navegadores | NF | Como usuario quiero utilizar el sistema en diferentes navegadores sin problemas. | Ninguna | Media | 3 | John Ovallos | 6 | Debe ser compatible con Chrome, Firefox, Edge y Safari.
83 | Rendimiento | Alto rendimiento | NF | Como administrador quiero que el sistema responda rápidamente para mejorar la experiencia de uso. | Ninguna | Alta | 8 | John Ovallos | 16 | El tiempo de respuesta no debe superar los 2 segundos en operaciones principales.
84 | Disponibilidad | Disponibilidad del sistema | NF | Como administrador quiero que la plataforma esté disponible continuamente para garantizar el servicio. | Infraestructura | Media | 5 | John Ovallos | 10 | La plataforma debe alcanzar una disponibilidad mínima del 99 %.
85 | Escalabilidad | Escalabilidad del sistema | NF | Como administrador quiero que el sistema pueda soportar el crecimiento de usuarios, grupos, espacios y actividades sin afectar su funcionamiento. | Arquitectura del sistema | Media | 8 | John Ovallos | 16 | La arquitectura debe permitir aumentar la cantidad de usuarios y datos sin degradaciones críticas.
86 | Seguridad | Control de acceso a recursos | NF | Como administrador quiero garantizar que cada usuario solo pueda acceder a los recursos que tiene autorizados. | Permisos por espacio | Alta | 8 | Eduar Zorro | 16 | Todas las solicitudes deben validar la identidad y permisos del usuario.
87 | Seguridad | Protección de archivos | NF | Como administrador quiero proteger los archivos almacenados para evitar accesos no autorizados. | Adjuntar archivos | Alta | 5 | Eduar Zorro | 10 | Los archivos deben estar disponibles únicamente para usuarios autorizados.
88 | Auditoría | Registrar acciones importantes | F | Como administrador quiero registrar las acciones relevantes realizadas por los usuarios para poder realizar seguimiento de cambios. | Seguridad de acceso | Media | 5 | Eduar Zorro | 10 | Deben registrarse acciones como creación, modificación, eliminación y cambios de permisos.
89 | Auditoría | Consultar historial de actividad | F | Como administrador quiero consultar el historial de acciones para conocer qué cambios se realizaron en un espacio. | Registrar acciones importantes | Media | 5 | Eduar Zorro | 10 | El historial debe mostrar usuario, acción, recurso y fecha.